|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT NAME | Phần mềm quản lí khách sạn | | | PROJECT MANAGER | Bùi Thị Anh Đào |
| PROJECT DELIVERABLE | Tháng 5, 2023 | | | | |
| SCOPE STATEMENT | Dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ công việc quản lí của các cấp nhân viên và phục vụ khách hàng của khách sạn. | | | | |
| START DATE | 03/02/2023 | END DATE | 20/05/2023 | OVERALL PROGRESS | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TASK NAME** | **ASSIGNED TO** | **START  DATE** | **END  DATE** | **DURATION**  in days | **STATUS** |
| Bước 1: Thu thập yêu cầu và phân tích chức năng của phần mềm | Đào, Chinh | 03/02 | 10/03 | 35 | Complete |
| 1. Lên ý tưởng, báo cáo dự án | Đào, Chinh | 03/02 | 17/02 | 14 | Complete |
| 1. Báo cáo nghiên cứu tính khả thi, User stories | Đào, Chinh | 03/03 | 10/03 | 7 | Complete |
| Bước 2: Tạo bản thiết kế đối tượng, thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu | Đào, Chinh | 24/03 | 10/04 | 17 | In Progress |
| 1. Tạo bản thiết kế đối tượng, vẽ biểu đồ use-case | Đào, Chinh | 24/03 | 31/03 | 7 | In Progress |
| 1. Thiết kế giao diện người dùng cho các đối tượng là quản lí, nhân viên, khách hàng | Đào, Chinh | 01/04 | 7/04 | 6 | Not Started |
| 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cần thiết | Đào, Chinh | 05/04 | 10/04 | 5 | Not Started |
| Bước 3: Phát triển chức năng | Đào, Chinh | 05/04 | 25/04 | 20 | Not Started |
| 1. Phát triển chức năng cơ bản cho đối tượng là quản lí | Đào | 05/04 | 15/04 | 10 | Not Started |
| 1. Phát triển chức năng cơ bản cho đối tượng là nhân viên | Chinh | 05/04 | 15/04 | 10 | Not Started |
| 1. Phát triển chức năng cơ bản cho đối tượng là khách hàng | Đào, Chinh | 15/04 | 20/04 | 5 | Not Started |
| Bước 4: Kiểm thử và đánh giá chất lượng | Đào, Chinh | 21/04 | 25/04 | 4 | Not Started |
| 1. Kiểm thử phần mềm để đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ chức năng | Đào | 21/04 | 25/04 | 4 | Not Started |
| 1. Đánh giá chất lượng phần mềm bằng các tiêu chuẩn về hiệu suất, độ ổn định, bảo mật, tính khả dụng. | Chinh | 21/04 | 25/04 | 4 | Not Started |
| Bước 5: Triển khai và bảo trì phần mềm | Đào, Chinh | 26/04 | 02/05 | 6 | Not Started |
| 1. Triển khai phần mềm trên môi trường thực tế. | Đào, Chinh | 26/04 | 28/04 | 2 | Not Started |
| 1. Thực hiện bảo trì và cập nhật phần mềm | Đào, Chinh | 28/04 | 02/05 | 4 | Not Started |
| Bước 6: Đào tạo và cung cấp hướng dẫn sử dụng cho người dùng | Đào, Chinh | 03/05 | 08/05 | 5 | Not Started |
| Bước 7: Đánh giá và cải tiến | Đào, Chinh | 09/05 | 12/05 | 3 | Not Started |
| Bước 8: Đảm bảo an ninh thông tin | Đào, Chinh | 13/05 | 18/05 | 5 | Not Started |
| Bước 9: Cập nhật, nâng cấp phần mềm | Đào, Chinh | 18/05 | 20/05 | 2 | Not Started |